## Sprint Planning
Planejamento da Sprint - 07/03/2022 à 15/03/2022
Meta: | Como: empresa Eu quero: Queremos que você programe em html o layout enviado; O código deve ser responsivo (se adaptando a diferentes telas) e considerando todas as limitações existentes nos softwares de leitura de emails. Para: mandarmos periodicamente para nossos clientes.
Código | Descrição | Responsável | Situação | Estimativa (Horas) | Restantes
1 | Fazer o download dos arquivos enviados pela empresa Mandarin, para realizar o desafio | Fábio | Concluída | 0.5 | 0
2 | Analisar as dores do desafio | Fábio | Concluída | 0.5 | 0
3 | Reunir materiais para pesquisa e estudo das dores do desafio | Fábio | Concluída | 2 | 1
4 | Preparar o ambiente para a programação: download do editor Atom e suas extensões | Fábio | Concluída | 2 | 1
5 | Criar a pasta do projeto, com os arquivos em HTML, CSS, Js e demais para o projeto | Fábio | Concluída | 24 | 0
6 | Modificação e testes dos arquivos criados | Fábio | Concluída | 24 | 0
7 | Usar os softwares AbobePhotoshop e Corel Draw para modificação da imagem enviada | Fábio | Concluída | 24 | 0
8 | Usar o PowerPoint, do Office, para modificação das imagens adquiridas em pesquisas na web | Fábio | Concluída | 2 | 1
9 | Estudar o software Jira, para o gerenciamento do projeto | Fábio | Concluída | 36 | 30
10 | Procurar utilizar o software Jira no gerenciamento do projeto, através da metodologia SCRUM | Fábio | Concluída | 36 | 30
11 | Realizar gravações de pequenos vídeos demosntrativos dos resultados do projeto | Fábio | Concluída | 1 | 0
12 | Elaborar um portfólio como parte integrante da documentaçào do projeto | Fábio | Concluída | 3 | 0
13 | Comprimir o projeto no formato .zip para enviar ao avaliador | Fábio | Concluída | 0.5 | 0

## Capacidade
| 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Total de horas
Fábio | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9.5 |  |  |  | 38.5 | Capacidade

## Pendencia
Data previsão de entrega | Descrição | Responsável | Solucionado em:
2022-03-07 |  | Fábio
2022-03-08 |  | Fábio
2022-03-09 |  | Fábio
2022-03-10 | Tentar decompor a imagem recebida, no AdobePhotoshop. | Fábio | 2022-03-10
2022-03-11 | A imagem em .psd é vetorizada. Verificar o recorte deste tipo de imagem. | Fábio | 2022-03-10
2022-03-12 | Verificar o comportamento das imagens .psd no projeto | Fábio | 2022-03-11
2022-03-13 | Converter as imagens .psd para .png ou .jpg | Fábio | 2022-03-11
2022-03-14 | Verificar, no código do projeto, as possíveis boas práticas do html para e-mails | Fábio | 2022-03-12
2022-03-15 | Elaborar o portfólio e zipar o projeto para envio ao avaliador | Fábio | 2022-03-12

## Retrospectiva
Sprint
Vou continuar fazendo: - Pesquisas e estudos sobre o projeto. - A verificação das melhores ferramentas para a entrega do projeto. | Vou parar de fazer: - Não vou compartilhar o projeto pelo Jira Software, devido à limitações de conta free. - Não vou utilizar o Corel Draw para edição das imagens no formato .psd, pois, utilizarei o AdobePhotoshop.
Vou tentar fazer: - Modificações das imagens pelos softwares AdobePhotoshop e Corel Draw. - Estudar o software Jira para gerenciamento do projeto. - Tentar gerenciar o projeto com o apoio do software Jira, utilizando a metodologia SCRUM. - Compartilhar o link do Jira com os elaboradores do desafio. | Fora do escopo do time: - Não há.